## Feuil1
Activité | Chef de projet: Jonathan | Dev: Mamadou | CreaNum: Hugo | Marketing: Lucie | WebDesign: Claire | E-commerce: Lucas
Organisation équipe | R | I | I | I | I | I
Gestion de projet | R | I | I | C | I | I
Etude de marché | C | C | C | R / A | C | R
Branding | I | I | R / A | I | R | R
Design Graphique | I | I | R / A | I | C | I
UX / UI | I | I | C | I | R / A | I
Marketing | I | I | I | R / A | I | R
Communication | I | I | I | R / A | I | R
Landing | R / A | R | I | C | C | I
Description fonctionnelle | R / A | R | I | I | I | I
Base de données | R / A | R | I | I | I | I
MVP | R / A | R | I | I | C | C
Accessibilité | C | C | C | I | R / A | I
Budget & Finance | C | I | I | R / A | I | R
Roadmap | R | I | I | C | I | C
| A = Approbateur |  |  | C = Consulté
| Superviseur de la réalisation de la tache, donne son aval ! |  |  | Il conseille par rapport aux compétences liées à son domaine d’expertise
| I = Informé |  |  | R = Realisateur
| Il doit rester courant des progrès de la tache |  |  | Il est celui qui doit réaliser la tâche